## 確認事項一覧
土地買収・開発 確認事項一覧 （黄色欄に記入して更新してください）
No | 区分 | 確認項目 | 現時点の情報 | 根拠・出典 | 状態 | 確認先・方法 | 担当 | 期限 | 結果・回答 | 更新日
1 | 土地・権利 | 取得対象地の範囲 | 図面の色塗り区画とみられる | 図面 | 推定 | 図面作成者
2 | 土地・権利 | 土地所有者 | 図面に氏名記載あり。地番との対応は不確実 | 図面 | 未確認 | 法務局（登記事項証明書）
3 | 土地・権利 | 地番 | 図面読取（「地番一覧」シート） | 図面 | 読取のみ | 法務局（公図）
4 | 土地・権利 | 面積 | 記載面積 3,904/2,995/960/1,315㎡（読取）合計9,174㎡＋黄土色区画 | 図面 | 読取のみ | 登記簿・地積測量図・現況測量
5 | 土地・権利 | 境界 | 未確定 | ― | 未確認 | 土地家屋調査士・隣接所有者立会い
6 | 土地・権利 | 地目 | 棚田の現況から「田」の可能性が高い | 現場写真 | 未確認 | 登記簿・農業委員会（農地台帳）
7 | 土地・権利 | 抵当権・賃借権等の権利 | 不明 | ― | 未確認 | 登記事項証明書（乙区）
8 | 規制 | 農業振興地域・農用地区域 | 不明（農用地区域なら除外手続きが先行） | ― | 未確認 | 宍粟市 農業委員会・農林担当
9 | 規制 | 農地転用許可（農地法5条） | 地目が田畑なら必要 | 法令 | 未確認 | 宍粟市 農業委員会
10 | 規制 | 都市計画区域・開発許可 | 不明。合計面積1ha前後のため基準に注意 | ― | 未確認 | 宍粟市・兵庫県 開発許可担当
11 | 規制 | 森林法（林地開発許可・伐採届） | 黄土色区画など山林を含む場合に論点 | 図面 | 未確認 | 兵庫県 林務担当・宍粟市
12 | 規制 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地） | 東側に警戒区域、その東に特別警戒区域の表示 | 重ねるハザードマップ | 要確認 | 兵庫県CGハザードマップ・県土木事務所
13 | 規制 | 洪水浸水想定区域 | 西側（県道沿い）に想定最大規模の浸水想定の表示 | 重ねるハザードマップ | 要確認 | 宍粟市防災担当・ハザードマップ
14 | 規制 | 騒音・振動規制 | チッパー（木材加工機械）は特定施設に該当し得る。地域指定の有無が論点 | 法令 | 未確認 | 宍粟市 環境担当
15 | 規制 | 消防（指定可燃物） | 木くず・チップの貯蔵量により届出・基準 | 法令 | 未確認 | 消防本部
16 | 規制 | 廃棄物処理法 | 剪定枝・解体材等を受け入れると処分業許可の論点。原木・林地残材なら回避しやすい | 法令 | 方針決定要 | 兵庫県 廃棄物担当
17 | 規制 | 埋蔵文化財包蔵地 | 未調査 | ― | 未確認 | 宍粟市教育委員会
18 | 接道・交通 | 県道の路線番号・幅員 | 地図で県道表示。幅員未計測 | 地理院地図・写真 | 未確認 | 道路台帳・現地計測
19 | 接道・交通 | 県道への乗入れ（道路法24条承認） | 出入口を新設する場合に必要 | 法令 | 未確認 | 兵庫県 土木事務所
20 | 接道・交通 | 大型車の通行条件（重量・高さ・カーブ） | 未確認 | ― | 未確認 | 道路管理者・現地走行確認
21 | 接道・交通 | 脇道の種別・幅員 | 舗装の狭い道。大型車は不適の可能性 | 写真 | 未確認 | 宍粟市 道路担当
22 | 造成・インフラ | 高低差 | 下段397.6〜400.6m／脇道東端403.0m／県道396〜400m | 地理院標高API | 確認済み（概略） | 現況測量で詳細化
23 | 造成・インフラ | 造成の必要性 | 棚田の石積み段差が複数 | 写真 | 確認済み（概略） | 概略造成設計・見積
24 | 造成・インフラ | 地盤 | 元水田とみられる | 現況 | 未確認 | 地盤調査
25 | 造成・インフラ | 排水条件 | 北側水路に流水あり。県道側に側溝 | 写真 | 確認済み（現況） | 水路管理者・水利組合と放流協議
26 | 造成・インフラ | 電力設備 | 県道沿いに配電線・変圧器付き電柱 | 写真 | 確認済み（現況） | 電力会社（動力引込の可否・容量）
27 | 造成・インフラ | 上空電線 | 敷地上空を横断 | 写真 | 確認済み（現況） | 高さ計測・移設協議
28 | 周辺環境 | 周辺住宅との距離 | 東側住宅まで約40m（概算） | 航空写真計測 | 確認済み（概算） | 実測・近隣説明
29 | 周辺環境 | 騒音対策 | ― | ― | 未検討 | 機種選定・防音壁・操業時間
30 | 周辺環境 | 粉じん対策 | ― | ― | 未検討 | 散水・囲い・屋根
31 | 周辺環境 | 火災対策（自然発火含む） | ― | ― | 未検討 | 温度管理・はい高さ・防火水槽
32 | 周辺環境 | 投棄物・焼却跡 | 脇道側溝付近に投棄物、黒い残渣 | 写真 | 確認済み（現況） | 撤去責任を契約で定める
33 | 事業 | 原料の量と調達先 | ― | ― | 未確認 | 自社林業・協力事業者
34 | 事業 | チップ販売先と品質規格 | ― | ― | 未確認 | バイオマス発電所等
35 | 事業 | 補助・支援制度 | ― | ― | 未確認 | 県・林野庁関連窓口

## 地番一覧（図面読取）
地番一覧（図面読取） （読取値は参考。登記事項証明書で必ず確定。黄色欄に記入）
No | 図面の色区分 | 地番（読取） | 記載面積（読取） | 図面ラベル（読取） | 登記地目 | 登記面積(㎡) | 登記名義人 | 取得対象 | 取得方式 | 交渉状況 | 備考
1 | 淡緑（北段） | 2355-2 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2355-2（ラベルのみ）
2 | 淡緑（北段） | 2355-3 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2355-3
3 | 淡緑（北段） | 2355-4 | 3,904㎡（区画群の記載）
4 | 淡緑（北段） | 2355-5 | 3,904㎡（区画群の記載）
5 | 淡緑（北段） | 2356 | 3,904㎡（区画群の記載）
6 | 淡緑（北段） | 2356-1 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2356-1
7 | 淡緑（北段） | 2357-3 | 3,904㎡（区画群の記載）
8 | 淡緑（北段） | 2359 | 3,904㎡（区画群の記載）
9 | 淡緑（北段） | 2360-1 | 3,904㎡（区画群の記載）
10 | 淡緑（北段） | 2360-2 | 3,904㎡（区画群の記載）
11 | 淡緑（北段） | 2361 | 3,904㎡（区画群の記載） | 小池一博 樅ヶ段2361…（末尾判読不可）
12 | 淡緑（北段） | 2361-1 | 3,904㎡（区画群の記載）
13 | 淡緑（北段） | 2362 | 3,904㎡（区画群の記載）
14 | 淡緑（中段） | 2368-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 岡崎悦也 樅ヶ段2368-1
15 | 淡緑（中段） | 2368-2 | 2,995㎡（区画群の記載） | 為木秀行 樅ヶ段2368-2
16 | 淡緑（中段） | 2368-3 | 2,995㎡（区画群の記載） | （氏名判読不確実）樅ヶ段2368-3
17 | 淡緑（中段） | 2369-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2369-1
18 | 淡緑（中段） | 2369-4 | 2,995㎡（区画群の記載）
19 | 淡緑（中段） | 2369-5 | 2,995㎡（区画群の記載）
20 | 淡緑（中段） | 2369-6 | 2,995㎡（区画群の記載）
21 | 淡緑（中段） | 2369-7 | 2,995㎡（区画群の記載）
22 | 淡緑（中段） | 2372-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2372-1
23 | 淡緑（中段） | 2374 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2374
24 | 濃緑（脇道南） | 2373-1 | 960㎡（区画群の記載）
25 | 濃緑（脇道南） | 2373-2 | 960㎡（区画群の記載）
26 | 濃緑（脇道南） | 2378 | 960㎡（区画群の記載）
27 | 濃緑（脇道南） | 2378-3 | 960㎡（区画群の記載）
28 | 濃緑（脇道南） | 2378-5 | 960㎡（区画群の記載）
29 | 赤（南東） | 2378-1 | 1,315㎡（区画群の記載） | 付近に 坂本 修／三浦八千代／藤原正雄 の記載（対応不確実）
30 | 赤（南東） | 2378-2 | 1,315㎡（区画群の記載） | 付近に 坂本 修／三浦八千代／藤原正雄 の記載（対応不確実）
31 | 黄土（東側斜面） | 2332-34 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
32 | 黄土（東側斜面） | 2363 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
33 | 黄土（東側斜面） | 2364 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
34 | 黄土（東側斜面） | 2366 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
35 | 黄土（東側斜面） | 2366-1 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
36 | 黄土（東側斜面） | 2366-2 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
37 | 黄土（東側斜面） | 2367 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
38 | 黄土（東側斜面） | 2367-1 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
39 | 黄土（東側斜面） | 2375 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
40 | 黄土（東側斜面） | 2376 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
41 | 黄土（東側斜面） | 2377-2 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
42 | 黄土（東側斜面） | 2377-3 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
43 | 黄土（東側斜面） | 2377-4 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実）
44 | 白（東側・色なし） | 2365 | ―
45 | 白（県道西） | 2357-1 | ― | 岡崎久和 樅ヶ段2357-1
46 | 白（県道西） | 2357-4 | ― | 兵庫県 樅ヶ段2357-4
47 | 白（県道西） | 2358-1 | ― | 焼山澄敏 樅ヶ段2358-1
48 | 白（県道西） | 2358-3 | ― | 焼山澄敏 樅ヶ段2358-3
49 | 白（県道西） | 2370-1 | ― | 丸山圭司 樅ヶ段2370-1
50 | 白（県道西） | 2370-2 | ―
51 | 白（県道西） | 2370-4 | ―
52 | 白（県道西） | 2370-5 | ―
53 | 白（県道西） | 2370-6 | ―
54 | 白（県道西） | 2371-1 | ―
55 | 白（県道西） | 2371-2 | ―
56 | 白（県道西） | 2369-2 | ― | （2371-2付近に「2369-2」の記載）
57 | 橙（県道西） | 2370-3 | 「330㎡」とみられる記載 | 樅ヶ段2370-3（氏名判読不可）
登記面積 合計
うち取得対象

## 収支検討シート（入力用）
収支検討シート（入力用） ※数値は未入力。見積・実績が揃い次第、黄色欄に入力すると自動計算
区分 | 項目 | 単位 | 入力値 | 備考
前提 | 年間チップ販売量 | t/年
前提 | チップ販売単価 | 円/t
前提 | 原料調達単価（チップ1t当たり換算） | 円/t
前提 | 変動加工費（燃料・消耗品・運搬 1t当たり） | 円/t
固定費 | 人件費 | 円/年
固定費 | 土地賃借料（借地の場合） | 円/年
固定費 | 保険・修繕・その他固定費 | 円/年
初期投資 | 土地取得費 | 円
初期投資 | 造成・舗装・排水 | 円
初期投資 | 破砕機・重機 | 円
初期投資 | 建屋（チップ庫・事務所） | 円
初期投資 | 許認可・測量・設計 | 円
初期投資 | 補助金（控除） | 円
初期投資 | 償却年数（平均） | 年
計算結果 | 項目 | 単位 | 値 | 計算式の説明
| 1t当たり限界利益 | 円/t |  | 販売単価−原料単価−変動加工費
| 年間粗利（限界利益） | 円/年 |  | 販売量×1t当たり限界利益
| 年間固定費（償却除く） | 円/年
| 初期投資合計（補助金控除後） | 円 |  | 土地＋造成＋機械＋建屋＋許認可−補助金
| 年間減価償却費（概算） | 円/年 |  | 土地を除く投資÷償却年数（簡易）
| 年間営業利益（概算） | 円/年 |  | 粗利−固定費−償却
| 損益分岐販売量 | t/年 |  | （固定費＋償却）÷1t当たり限界利益
| 投資回収年数（簡易） | 年 |  | 初期投資÷（粗利−固定費）＝償却前利益ベース

## 撤退条件・判断基準
撤退条件・Go/No-Go判断基準
No | 判断項目 | 撤退（No-Go）となる条件 | 判断時期 | 状況 | 判定
1 | 農地転用・農振 | 農振除外・転用許可の見込みが立たない | STEP1
2 | 災害区域 | 特別警戒区域・浸水想定が作業エリア主要部に及ぶ | STEP1
3 | 所有者合意 | 主要区画の所有者の同意が得られない／価格が上限超 | STEP1〜2
4 | 道路 | 県道への大型車乗入れが認められない | STEP1
5 | 収支 | 回収年数が社内基準を超える（基準： 年） | STEP2
6 | 近隣 | 近隣の理解が得られず操業制約が事業性を損なう | STEP2〜3