## 確認事項一覧
土地買収・開発 確認事項一覧（第2版） （黄色欄に記入して更新してください）
No | 区分 | 確認項目 | 現時点の情報 | 根拠・出典 | 状態 | 確認先・方法 | 担当 | 期限 | 結果・回答 | 更新日
1 | 第2版 変更 | 坂本さん所有地の除外 | 坂本さんは現時点で売却しない意向（協議上の前提。法的に取得不能と断定しない） | 協議 | 方針決定要 | 社内・坂本さん
2 | 第2版 変更 | 坂本さん所有地の範囲 | 判読：2355-3, 2356-1, 2369-1, 2372-1, 2374、2355-2（位置不明）。可能性：2355-4, 2355-5, 2378-1, 2378-2, 東側斜面の一部 | 図面ラベル | 読取のみ | 法務局（登記事項証明書）
3 | 第2版 変更 | 「坂本 修」名義と坂本さんの同一性・共有者 | 図面には氏名のみ | 図面 | 未確認 | 登記・本人確認
4 | 第2版 変更 | 北段・2369-4〜7・脇道南側の所有者 | 引出線が交錯し判読不可（坂本さん名義が含まれる可能性） | 図面 | 未確認 | 法務局
5 | 第2版 変更 | 取得検討対象の県道への接道 | 2368は図面上、県道に直接接していない。北段または2369-4経由が必要 | 図面 | 要確認 | 県土木事務所・公図
6 | 第2版 変更 | 坂本さん所有地との境界 | 取得地と全周で接する可能性。立会いに協力が必要 | 図面 | 未確認 | 土地家屋調査士・坂本さん
7 | 第2版 変更 | 坂本さん所有地を経由しない排水 | 低い西側の多くが坂本さん所有地 | 標高・図面 | 未確認 | 水路管理者・設計
8 | 第2版 変更 | 坂本さんとの今後の関係 | 賃貸・通行承諾・境界協力の可能性は未確認 | 協議 | 未確認 | 社内判断のうえ相談
9 | 土地・権利 | 取得対象地の範囲 | 緑（2368-1〜3）＋黄のうち坂本さん名義でない筆 | 図面 | 未確定 | 登記で所有者確定
10 | 土地・権利 | 土地所有者 | 図面に氏名記載あり。地番との対応は不確実 | 図面 | 未確認 | 法務局（登記事項証明書）
11 | 土地・権利 | 地番 | 図面読取（「地番一覧」シート） | 図面 | 読取のみ | 法務局（公図）
12 | 土地・権利 | 面積 | 記載面積は坂本さん所有地を含む区画群の値。除外後の面積は不明 | 図面 | 読取のみ | 登記簿・地積測量図・現況測量
13 | 土地・権利 | 境界 | 未確定 | ― | 未確認 | 土地家屋調査士・隣接所有者立会い
14 | 土地・権利 | 地目 | 棚田の現況から「田」の可能性が高い | 現場写真 | 未確認 | 登記簿・農業委員会（農地台帳）
15 | 土地・権利 | 抵当権・賃借権等の権利 | 不明 | ― | 未確認 | 登記事項証明書（乙区）
16 | 規制 | 農業振興地域・農用地区域 | 不明（農用地区域なら除外手続きが先行） | ― | 未確認 | 宍粟市 農業委員会・農林担当
17 | 規制 | 農地転用許可（農地法5条） | 地目が田畑なら必要 | 法令 | 未確認 | 宍粟市 農業委員会
18 | 規制 | 都市計画区域・開発許可 | 不明。合計面積1ha前後のため基準に注意 | ― | 未確認 | 宍粟市・兵庫県 開発許可担当
19 | 規制 | 森林法（林地開発許可・伐採届） | 黄土色区画など山林を含む場合に論点 | 図面 | 未確認 | 兵庫県 林務担当・宍粟市
20 | 規制 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地） | 東側に警戒区域、その東に特別警戒区域の表示 | 重ねるハザードマップ | 要確認 | 兵庫県CGハザードマップ・県土木事務所
21 | 規制 | 洪水浸水想定区域 | 西側（県道沿い）に想定最大規模の浸水想定の表示 | 重ねるハザードマップ | 要確認 | 宍粟市防災担当・ハザードマップ
22 | 規制 | 騒音・振動規制 | チッパー（木材加工機械）は特定施設に該当し得る。地域指定の有無が論点 | 法令 | 未確認 | 宍粟市 環境担当
23 | 規制 | 消防（指定可燃物） | 木くず・チップの貯蔵量により届出・基準 | 法令 | 未確認 | 消防本部
24 | 規制 | 廃棄物処理法 | 剪定枝・解体材等を受け入れると処分業許可の論点。原木・林地残材なら回避しやすい | 法令 | 方針決定要 | 兵庫県 廃棄物担当
25 | 規制 | 埋蔵文化財包蔵地 | 未調査 | ― | 未確認 | 宍粟市教育委員会
26 | 接道・交通 | 県道の路線番号・幅員 | 地図で県道表示。幅員未計測 | 地理院地図・写真 | 未確認 | 道路台帳・現地計測
27 | 接道・交通 | 県道への乗入れ（道路法24条承認） | 出入口を新設する場合に必要 | 法令 | 未確認 | 兵庫県 土木事務所
28 | 接道・交通 | 大型車の通行条件（重量・高さ・カーブ） | 未確認 | ― | 未確認 | 道路管理者・現地走行確認
29 | 接道・交通 | 脇道の種別・幅員 | 舗装の狭い道。大型車は不適の可能性 | 写真 | 未確認 | 宍粟市 道路担当
30 | 造成・インフラ | 高低差 | 下段397.6〜400.6m／脇道東端403.0m／県道396〜400m | 地理院標高API | 確認済み（概略） | 現況測量で詳細化
31 | 造成・インフラ | 造成の必要性 | 棚田の石積み段差が複数 | 写真 | 確認済み（概略） | 概略造成設計・見積
32 | 造成・インフラ | 地盤 | 元水田とみられる | 現況 | 未確認 | 地盤調査
33 | 造成・インフラ | 排水条件 | 北段と中段の間の水路に流水あり。新2案は横断（暗渠・橋）が必要 | 写真 | 確認済み（現況） | 水路管理者・水利組合と放流・横断協議
34 | 造成・インフラ | 電力設備 | 県道沿いに配電線・変圧器付き電柱 | 写真 | 確認済み（現況） | 電力会社（動力引込の可否・容量）
35 | 造成・インフラ | 上空電線 | 敷地上空を横断 | 写真 | 確認済み（現況） | 高さ計測・移設協議
36 | 周辺環境 | 周辺住宅との距離 | 東側住宅まで約40m（概算）。新1・2案の破砕機位置からは約100m（図上概略） | 航空写真計測 | 確認済み（概算） | 実測・近隣説明
37 | 周辺環境 | 騒音対策 | ― | ― | 未検討 | 機種選定・防音壁・操業時間
38 | 周辺環境 | 粉じん対策 | ― | ― | 未検討 | 散水・囲い・屋根
39 | 周辺環境 | 火災対策（自然発火含む） | ― | ― | 未検討 | 温度管理・はい高さ・防火水槽
40 | 周辺環境 | 投棄物・焼却跡 | 脇道側溝付近に投棄物、黒い残渣 | 写真 | 確認済み（現況） | 撤去責任を契約で定める
41 | 事業 | 原料の量と調達先 | ― | ― | 未確認 | 自社林業・協力事業者
42 | 事業 | チップ販売先と品質規格 | ― | ― | 未確認 | バイオマス発電所等
43 | 事業 | 補助・支援制度 | ― | ― | 未確認 | 県・林野庁関連窓口

## 影響分析（第2版）
坂本さん所有地を取得しない場合の影響分析 （A：大きな影響なし／B：計画変更により対応可能／C：追加調査または協議が必要）
No | 項目 | 評価 | 影響の内容 | 必要な確認 | 対応状況 | 更新日
1 | 利用可能な土地面積 | C | 図面記載の「2,995㎡」（中段）は坂本さん所有地を含む区画群の数値とみられ、除外後の面積は不明。中段の県道沿い（2369-1）・交差部（2372-1）・脇道沿い（2374）が除外。北段も北端（2355-3・2356-1）が除外。 | 登記事項証明書・地積測量図、現況測量
2 | 敷地全体の形状 | C | 中段は東側の不整形な区画（2368）に縮小。北段とは水路で分断。 | 測量後に配置を再検討
3 | 道路への接続 | C | 取得検討対象（2368）は図面上、県道に直接接していない。県道に接するのは北段（所有者未確認）と2369-4（所有者未確認）。第1版で想定した交差部付近の出入口は坂本さん所有地。 | 2369-4・北段の所有者確認、県道乗入れの事前協議
4 | 大型トラックの進入 | C | 進入は北段（新1・2案）か2369-4（新3案）経由に変更。脇道は生活道路で大型車に不適の可能性。 | 県道幅員・乗入れ位置の現地確認、道路管理者協議
5 | 大型車両の旋回 | C | 2368のみでは直径約25mの旋回円が収まらない可能性（図上概略）。北段なら収まる可能性があるが未測量。 | 現況測量・車両軌跡図
6 | 原木の保管能力 | B | 中段の下段（平坦部）が使えず減少。北段を使えば確保できる見込み（新1・2案）。 | 原料の年間量・保管日数の確定
7 | チップの保管能力 | B | 中段東側（2368）を屋根付きチップ庫に充てれば確保可能（新2案）。 | 販売量・在庫日数の確定
8 | 破砕機の設置位置 | B | 住宅から離れた北段へ移せるため、騒音面ではむしろ有利になる可能性（東側住宅までの距離：第1版A案 約50m → 新1・2案 約100m、図上概略）。新3案は約50mで住宅に近い。 | 機種選定・騒音予測
9 | 重機の作業効率 | B | 新2案は北段と中段の往復が発生し効率低下。新1案は北段内で完結。 | 作業動線の詳細検討
10 | 造成工事 | C | 最も平坦で造成しやすい下段（坂本さん所有地）が使えない。上段・北段中心となり、段差処理・水路横断（新2案）が増える可能性。 | 現況測量・概略造成設計
11 | 排水計画 | C | 低い側（県道沿い・北西）の多くが対象外または要確認。坂本さん所有地を経由して放流できない可能性。 | 放流先・水路管理者との協議
12 | 隣接地との関係 | C | 坂本さん所有地が県道と取得検討対象の間に位置する。境界確定の立会い、粉じん・騒音・排水への配慮など関係維持が重要。 | 境界立会い、近隣説明
13 | 今後の土地取得交渉 | C | 北段・2369-4〜7の所有者確認と交渉が計画成立の前提。坂本さんとは売買以外（賃貸・通行承諾・境界協力）の可能性も含め丁寧に関係を継続。 | 登記取得後、所有者リストで交渉計画
14 | 電力の引込 | A | 配電線は県道沿いにあり（写真）、北段・中段どちらからも引込の検討は可能とみられる。容量は未確認。 | 電力会社
15 | 現場写真・撮影位置 | A | 写真番号・撮影位置・方向は維持。写っている土地の取得区分を追記。 | ―

## 今後の協議事項（第2版）
今後の協議事項（確認できた事実／未確認事項を区別）
No | 協議事項 | 確認できた事実 | 未確認事項 | 確認先・相手 | 担当 | 期限 | 状況 | 結果・決定事項
1 | ① 取得可能な土地の範囲確定 | 坂本さん（坂本 修 名義）の判読できる筆：2355-3, 2356-1, 2369-1, 2372-1, 2374（ほか2355-2は位置不明）。非坂本と判読できる筆：2368-1〜3 | 北段・2369-4〜7・脇道南側の所有者。坂本さんの所有範囲の全体（引出線のみの筆） | 図面作成者・法務局・坂本さん
2 | ② 所有者・地番・面積の確認 | 図面の地番・記載面積（3,904/2,995/960/1,315㎡）は読取値 | 登記上の地目・面積・名義人。「坂本 修」と協議中の坂本さんが同一人物か、共有者の有無 | 法務局（登記事項証明書・公図）
3 | ③ 土地境界の確認 | 境界は未確定 | 坂本さん所有地との境界（取得地と接する全周） | 土地家屋調査士・坂本さんほか隣接者の立会い
4 | ④ 大型トラックの進入経路 | 県道・脇道に面していることは写真・地図で確認 | 取得検討対象から県道への接道（北段・2369-4経由）、県道幅員・乗入れ可否 | 県土木事務所、現地計測
5 | ⑤ 必要な造成工事 | 標高差：下段 約398〜401m、脇道東端 約403m（地理院） | 北段・上段の切盛土量、水路横断の要否、石積みの処理 | 現況測量・概略造成設計
6 | ⑥ 施設配置の実現可能性 | 新1〜3案は概念配置 | 取得範囲確定後の寸法・旋回軌跡・保管量の成立性 | 測量後の配置計画
7 | ⑦ 関係法令・許認可の確認 | ― | 農地転用・農振、開発許可、森林法、道路法、騒音規制、消防、廃棄物 | 宍粟市・兵庫県・消防本部
8 | ⑧ 土地取得費用と造成費用 | 根拠となる価格・見積なし（数値は作成していない） | 取得単価、造成・水路横断・舗装の概算 | 所有者交渉・建設部門/外注見積
9 | ⑨ 今後の交渉スケジュール | 坂本さんは現時点で売却しない意向（協議上の前提） | 北段・中段の各所有者への打診時期、坂本さんとの今後の関係（賃貸・通行承諾等の可能性） | 社内で担当者・期限を設定

## 地番一覧（図面読取）
地番一覧（図面読取） （読取値は参考。登記事項証明書で必ず確定。坂本さん所有地は「対象外」を初期設定。薄黄色欄に記入）
No | 図面の色区分 | 地番（読取） | 記載面積（読取） | 図面ラベル（読取） | 取得区分（第2版） | 区分の根拠 | 登記地目 | 登記面積(㎡) | 登記名義人 | 取得対象 | 取得方式 | 交渉状況 | 備考
1 | 淡緑（北段） | 2355-2 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2355-2（ラベルのみ） | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2355-2」（位置不明） |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
2 | 淡緑（北段） | 2355-3 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2355-3 | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2355-3」を判読 |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
3 | 淡緑（北段） | 2355-4 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認（坂本さん所有の可能性） | 「坂本 修 樅ヶ段235…」の引出線がこの筆を指す。地番末尾が原図で切れて判読不可
4 | 淡緑（北段） | 2355-5 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認（坂本さん所有の可能性） | 「坂本 修 樅ヶ段2355-…」の引出線がこの筆を指す。地番末尾判読不可
5 | 淡緑（北段） | 2356 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
6 | 淡緑（北段） | 2356-1 | 3,904㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2356-1 | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2356-1」を判読 |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
7 | 淡緑（北段） | 2357-3 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
8 | 淡緑（北段） | 2359 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
9 | 淡緑（北段） | 2360-1 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
10 | 淡緑（北段） | 2360-2 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
11 | 淡緑（北段） | 2361 | 3,904㎡（区画群の記載） | 小池一博 樅ヶ段2361…（末尾判読不可） | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
12 | 淡緑（北段） | 2361-1 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
13 | 淡緑（北段） | 2362 | 3,904㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 図面の色塗り候補区域。所有者ラベルの引出線が交錯し地番との対応が判読できない（「坂本」名の引出線が含まれる可能性あり）
14 | 淡緑（中段） | 2368-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 岡崎悦也 樅ヶ段2368-1 | 緑：取得検討対象 | ラベル「岡崎悦也 2368-1」「為木秀行 2368-2」「岡崎悦也 2368-3」を判読（坂本さん名義の表示なし）
15 | 淡緑（中段） | 2368-2 | 2,995㎡（区画群の記載） | 為木秀行 樅ヶ段2368-2 | 緑：取得検討対象 | ラベル「岡崎悦也 2368-1」「為木秀行 2368-2」「岡崎悦也 2368-3」を判読（坂本さん名義の表示なし）
16 | 淡緑（中段） | 2368-3 | 2,995㎡（区画群の記載） | （氏名判読不確実）樅ヶ段2368-3 | 緑：取得検討対象 | ラベル「岡崎悦也 2368-1」「為木秀行 2368-2」「岡崎悦也 2368-3」を判読（坂本さん名義の表示なし）
17 | 淡緑（中段） | 2369-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2369-1 | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2369-1」を判読（筆内に記載） |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
18 | 淡緑（中段） | 2369-4 | 2,995㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可。中段で県道に接する唯一の非坂本名義候補（図面読取）
19 | 淡緑（中段） | 2369-5 | 2,995㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可
20 | 淡緑（中段） | 2369-6 | 2,995㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可
21 | 淡緑（中段） | 2369-7 | 2,995㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可
22 | 淡緑（中段） | 2372-1 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2372-1 | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2372-1」を判読（文字の重なりあり） |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
23 | 淡緑（中段） | 2374 | 2,995㎡（区画群の記載） | 坂本 修 樅ヶ段2374 | 赤：坂本さん所有地（対象外） | ラベル「坂本 修 樅ヶ段2374」を判読（筆内に記載） |  |  |  | 対象外 |  | 売却しない意向
24 | 濃緑（脇道南） | 2373-1 | 960㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可（三浦八千代・藤原正雄の引出線が付近を指すが対応不確実）
25 | 濃緑（脇道南） | 2373-2 | 960㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可（三浦八千代・藤原正雄の引出線が付近を指すが対応不確実）
26 | 濃緑（脇道南） | 2378 | 960㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可（三浦八千代・藤原正雄の引出線が付近を指すが対応不確実）
27 | 濃緑（脇道南） | 2378-3 | 960㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可（三浦八千代・藤原正雄の引出線が付近を指すが対応不確実）
28 | 濃緑（脇道南） | 2378-5 | 960㎡（区画群の記載） |  | 黄：要確認 | 所有者ラベル判読不可（三浦八千代・藤原正雄の引出線が付近を指すが対応不確実）
29 | 赤（南東） | 2378-1 | 1,315㎡（区画群の記載） | 付近に 坂本 修／三浦八千代／藤原正雄 の記載（対応不確実） | 黄：要確認（坂本さん所有の可能性） | 「坂本 修 樅ヶ段…」の引出線2本がこの区画を指す。地番末尾が原図で切れて判読不可
30 | 赤（南東） | 2378-2 | 1,315㎡（区画群の記載） | 付近に 坂本 修／三浦八千代／藤原正雄 の記載（対応不確実） | 黄：要確認（坂本さん所有の可能性） | 「坂本 修 樅ヶ段…」の引出線2本がこの区画を指す。地番末尾が原図で切れて判読不可
31 | 黄土（東側斜面） | 2332-34 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
32 | 黄土（東側斜面） | 2363 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
33 | 黄土（東側斜面） | 2364 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
34 | 黄土（東側斜面） | 2366 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
35 | 黄土（東側斜面） | 2366-1 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
36 | 黄土（東側斜面） | 2366-2 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
37 | 黄土（東側斜面） | 2367 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
38 | 黄土（東側斜面） | 2367-1 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
39 | 黄土（東側斜面） | 2375 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
40 | 黄土（東側斜面） | 2376 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
41 | 黄土（東側斜面） | 2377-2 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
42 | 黄土（東側斜面） | 2377-3 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
43 | 黄土（東側斜面） | 2377-4 | 判読不可（「269㎡」の記載あり） | 付近に 岡崎好幸／岡崎悦也／岡崎久和／坂本／小池一… の記載（対応不確実） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
44 | 白（東側・色なし） | 2365 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
45 | 白（県道西） | 2357-1 | ― | 岡崎久和 樅ヶ段2357-1 | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
46 | 白（県道西） | 2357-4 | ― | 兵庫県 樅ヶ段2357-4 | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
47 | 白（県道西） | 2358-1 | ― | 焼山澄敏 樅ヶ段2358-1 | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
48 | 白（県道西） | 2358-3 | ― | 焼山澄敏 樅ヶ段2358-3 | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
49 | 白（県道西） | 2370-1 | ― | 丸山圭司 樅ヶ段2370-1 | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
50 | 白（県道西） | 2370-2 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
51 | 白（県道西） | 2370-4 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
52 | 白（県道西） | 2370-5 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
53 | 白（県道西） | 2370-6 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
54 | 白（県道西） | 2371-1 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
55 | 白（県道西） | 2371-2 | ― |  | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
56 | 白（県道西） | 2369-2 | ― | （2371-2付近に「2369-2」の記載） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
57 | 橙（県道西） | 2370-3 | 「330㎡」とみられる記載 | 樅ヶ段2370-3（氏名判読不可） | グレー：その他・対象外 | 色塗り区域外または今回の施設計画で使用しない
登記面積 合計
うち取得対象

## 収支検討シート（入力用）
収支検討シート（入力用） ※数値は未入力。見積・実績が揃い次第、黄色欄に入力すると自動計算
区分 | 項目 | 単位 | 入力値 | 備考
前提 | 年間チップ販売量 | t/年
前提 | チップ販売単価 | 円/t
前提 | 原料調達単価（チップ1t当たり換算） | 円/t
前提 | 変動加工費（燃料・消耗品・運搬 1t当たり） | 円/t
固定費 | 人件費 | 円/年
固定費 | 土地賃借料（借地の場合） | 円/年
固定費 | 保険・修繕・その他固定費 | 円/年
初期投資 | 土地取得費 | 円
初期投資 | 造成・舗装・排水 | 円
初期投資 | 破砕機・重機 | 円
初期投資 | 建屋（チップ庫・事務所） | 円
初期投資 | 許認可・測量・設計 | 円
初期投資 | 補助金（控除） | 円
初期投資 | 償却年数（平均） | 年
計算結果 | 項目 | 単位 | 値 | 計算式の説明
| 1t当たり限界利益 | 円/t |  | 販売単価−原料単価−変動加工費
| 年間粗利（限界利益） | 円/年 |  | 販売量×1t当たり限界利益
| 年間固定費（償却除く） | 円/年
| 初期投資合計（補助金控除後） | 円 |  | 土地＋造成＋機械＋建屋＋許認可−補助金
| 年間減価償却費（概算） | 円/年 |  | 土地を除く投資÷償却年数（簡易）
| 年間営業利益（概算） | 円/年 |  | 粗利−固定費−償却
| 損益分岐販売量 | t/年 |  | （固定費＋償却）÷1t当たり限界利益
| 投資回収年数（簡易） | 年 |  | 初期投資÷（粗利−固定費）＝償却前利益ベース

## 撤退条件・判断基準
撤退条件・Go/No-Go判断基準
No | 判断項目 | 撤退（No-Go）となる条件 | 判断時期 | 状況 | 判定
1 | 農地転用・農振 | 農振除外・転用許可の見込みが立たない | STEP1
2 | 災害区域 | 特別警戒区域・浸水想定が作業エリア主要部に及ぶ | STEP1
3 | 所有者合意 | 主要区画の所有者の同意が得られない／価格が上限超 | STEP1〜2
4 | 道路 | 県道への大型車乗入れが認められない | STEP1
5 | 収支 | 回収年数が社内基準を超える（基準： 年） | STEP2
6 | 近隣 | 近隣の理解が得られず操業制約が事業性を損なう | STEP2〜3
7 | 進入路（第2版） | 北段・2369-4のいずれからも県道への進入路を確保できない | STEP1
8 | 取得範囲（第2版） | 黄色区域の大半が坂本さん名義と判明し、取得可能な土地で施設が成り立たない | STEP0〜1
9 | 境界（第2版） | 境界確定に必要な隣接者の協力が得られない | STEP2